## Hoja 1
Terminado
| Falta |  |  |  | Valor hora promedio/mensual : líder desarrollo
| Proceso |  |  |  | Valor hora promedio/mensual : QA
[5 empty] | Valor hora promedio/mensual : desarrollador |  | 83333
[5 empty] | Valor hora promedio/mensual : analista |  | 58290
Estado | Fecha: | cargo: | Tareas: | Responsable: | Fecha inicio: | Fecha Final: | Total horas: | valor horas
* Definición de los requisitos del Proyecto
ok | 2019-11-05 | Analista | Inicio de proyecto documentación, creación drive y SISO | Harold urueña | 5/11/2019 8:pm | 5/11/2019 12:pm | 2 | 116580
* Análisis de requerimientos y necesidades
| 2019-12-07 | Analista | Creación Control Cambios-SISO | Harold urueña | 7/12-2019 6:pm | 7/12/2019 9:pm | 1 | 58290
| 2019-12-06 | Analista | Creación de requerimiento SISO-RQ-0 Maestro | Harold urueña | 6/12/2019 7:pm | 6/12/2019 9:pm | 1 | 58290
ok | 2019-12-11 | Analista | Creación de requerimiento SISO-RQ-01 ventas | Harold urueña | 11/12/2019 6:pm | 11/12/2019 6:pm | 1 | 58290
0k | 2019-12-11 | Analista | Creación de requerimiento SISO-RQ-02 proveedores | Harold urueña | 11/12/2019 6:pm | 11/12/2019 6:pm | 1 | 58290
ok | 2020-02-11 | Analista | Creación de requerimiento SISO-RQ-03 clientes | Daniela Ballesteros | 11/02/2020 6:pm | 11/02/2020 9:pm | 3 | 174870
ok | 2020-02-15 | Analista | Creación de requerimiento SISO-RQ-04 productos | Fabian sosa | 15/02/2020 06:pm | 15/02/2020 9:pm | 3 | 174870
ok | 2020-02-11 | Analista | Creación de requerimiento SISO-RQ-05 inventario | Harold urueña | 11/02/2020 06:pm | 11/02/2020 9:pm | 1 | 58290
ok | fecha | Analista | Creación de requerimiento SISO-RQ-06 configuración | Daniela Ballesteros | 11/02/2020 06:pm | 11/02/2020 9:pm | 1 | 58290
ok | 2020-02-18 | Analista | Creación de requerimiento SISO-RQ-07 administración | Harold urueña | 2020-02-18 06:30 | 18/02/2020/ 8:30 | 1 | 58290
ok | 2020-02-16 | Analista | Creación de requerimiento SISO-RQ-08 Log operaciones | Fabian sosa | 2020-02-18 06:30 | 18/02/2020/ 8:30 | 2 | 116580
Creación de clases
ok | 2020-02-23 | Analista | Creacion clases req SISO-RQ-01 ventas | Harold urueña | 23/02/2020 01:PM | 23/02/2020/ 2:PM | 1 | 58290
| 2020-03-16 | Analista | Creacion clases req SISO-RQ-02 proveedores | Daniela Ballesteros
|  | Analista | Creacion clases req SISO-RQ-03 clientes | Daniela Ballesteros
ok | 2020-02-24 | Analista | Creacion clases req SISO-RQ-04 productos | Harold urueña | 24/02/2020 03:PM | 24/02/2020 04:PM | 1 | 58290
ok | 2020-02-23 | Analista | Creacion clases req SISO-RQ-05 inventario | Harold urueña | 23/02/2020 01:PM | 23/02/2020/ 2:PM | 1 | 58290
|  | Analista | Creacion clases req SISO-RQ-06 configuración | Daniela Ballesteros
| 2020-09-09 | Analista | Creacion clases req SISO-RQ-07 administración | Fabian Sosa | 09/09/2020 06 PM | 09/09/2020 07 PM | 1
| 2020-09-09 | Analista | Creacion clases req SISO-RQ-08 log operaciones | Fabian Sosa | 09/09/2020 07 PM | 09/09/2020 08:20 PM | 1
Casos de uso:
ok | 2020-09-03 | Análista | SISO-RQ-01 ventas | Harold urueña | 03/09/2020 01:00 pm | 03/09/2020 02:00 pm | 1 | 58290
|  | Analista | SISO-RQ-02 proveedores | Daniela Ballesteros
|  | Analista | SISO-RQ-03 clientes | Daniela Ballesteros
ok | 2020-09-03 | Analista | SISO-RQ-04 productos | Harold urueña | 3/09/2020 2:00:00 pm | 03/09/2020 03:00 pm | 1 | 58290
ok | 2020-09-03 | Analista | SISO-RQ-05 inventario | Harold urueña | 3/09/2020 3:00:00 pm | 3/09/2020 4:00:00 pm | 1 | 58290
ok | 2020-09-03 | Analista | SISO-RQ-06 configuración | Harold urueña | 3/09/2020 4:00:00 pm | 3/09/2020 5:00:00 pm | 1 | 58290
|  | Analista | SISO-RQ-07 administración | Fabian Sosa
|  | Analista | SISO-RQ-08 log operaciones | Fabian Sosa
Recolección de la información
ok | 2020-02-16 | Analista | Creación de documento y entrevista E-SISO-01 | Harold Urueña | 11/02/2020 1 PM | 11/02/2020 2 pm | 1 | 58290
ok | 2020-02-16 | Analista | Creación de documento y entrevista E-SISO-02 | Fabian sosa | 16/02/2020 1 PM | 16/02/2020 3 PM | 2 | 116580
|  | Analista | Creación de documento y entrevista E-SISO-03 | Daniela Ballesteros | 05/08/2020 4 pm | 05/08/2020 5 pm | 1 | 58290
ok | 2020-08-05 | Analista | Creación de documento y entrevista E-SISO-04 | Harold Urueña |  |  |  | 58290
|  | Análisis | Creación mockups de la aplicación
ok | 2020-09-03 | Análisis | Diagrama modelo de negocio(BPM) Maestro | harold urueña | 03/09/2020 09:00 am | 03/09/2020 11:00 am | 2 | 116580
|  | Análisis | Diagrama modelo de negocio(diagrama proceso) ventas | harold urueña
|  | Análisis | Diagrama modelo de negocio(diagrama proceso) proveedores | harold urueña
|  | Análisis | Diagrama modelo de negocio(diagrama proceso) clientes | Daniela Ballesteros
|  | Análisis | Diagrama modelo de negocio(diagrama proceso) productos | Daniela Ballesteros
|  | Análisis | Diagrama modelo de negocio(diagrama proceso) Inventarios | Fabian sosa
|  | Análisis | Diagrama modelo de negocio(diagrama proceso) configuración | Daniela Ballesteros
|  | Análisis | Diagrama modelo de negocio(diagrama proceso) administración | Fabian sosa
|  | Análisis | Diagrama modelo de negocio(diagrama proceso) log operaciones | Fabian sosa
Historias de usuario creación de base de datos
ok | 2020-03-02 | Analista | Creación HU-SISO-01 referencias | Harold urueña | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0:30 | 29145
ok | 2020-09-03 | Analista | Creación HU-SISO-02 categorias | Harold urueña | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 0:30 | 29145
ok | 2020-09-04 | Analista | Creación HU-SISO-03 medidas | Harold urueña | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 0:30 | 29145
ok | 2020-09-05 | Analista | Creación HU-SISO-04 productos | Harold urueña | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 0:30 | 29145
ok | 2020-09-06 | Analista | Creación HU-SISO-05 categorias | Harold urueña | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 0:30 | 29145
ok | 2020-09-07 | Analista | Creación HU-SISO-6 transferencias_ventas | Harold urueña | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 3:30 | 29145
| 2020-04-06 | Analista | Creación HU-SISO-07 proveedores | Fabian Sosa | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 0:30 | 29145
ok | 2020-09-03 | Analista | Creación HU-SISO-08 ventas | Harold urueña | 2020-09-03 | 2020-05-06 | 0:30 | 29145
ok | 2020-05-06 | Analista | Creación HU-SISO-09 inventarios | Harold urueña | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 0:30 | 29145
ok | 2020-09-03 | Analista | Creación HU-SISO-10 transacciones_ventas | Harold urueña | 2020-09-03 | 2020-05-06 | 0:30 | 29145
|  | Analista | Creación HU-SISO-06 Clientes | Daniela Ballesteros
|  | Analista | Creación HU-SISO-07 administración | Daniela Ballesteros
|  | Analista | Creación HU-SISO-08 configuración | Fabian Sosa
Diseño integral
| 2020-09-04 | lider D | creación repositorio(estructura del proyecto MVC)gitHub-PHP-CSS-javascript-HTML | harold urueña | 04/09/2020 07:00 pm | 04/09/2020 12:00 am | 5 | 200000
ok | 2020-09-16 | Desarrolo | Creación HU-SISO-01-vista referencias | harold urueña | 15/09/2020 08:00 pm | 15/09/2020 09:00 pm | 1 | 83333
ok | 2020-09-16 | Desarrolo | Creación HU-SISO-02-vista categorias | harold urueña | 16/09/2020 08:00 pm | 16/09/2020 09:00 pm | 1 | 83333
ok | 2020-09-17 | Desarrolo | Creación HU-SISO-03-vista medidas | harold urueña | 17/09/2020 08:00 pm | 17/09/2020 09:00 pm | 1 | 83333
| 2020-09-18 | Desarrolo | Creación HU-SISO-03-vista productos | harold urueña
| 2020-09-19 | Desarrolo | Creación HU-SISO-05-vista inventarios | harold urueña
[6 empty] | Total horas | 29
costo proyecto
2548439
http://agilismoatwork.blogspot.com/2018/05/diagrama-de-gantt-para-planificacion-y.html